## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 艺术创作生产
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 朱甲、岑碧芊、孙鹏、王梦宇、高云霄 |  |  |  |  | 联系电话 | 67267744
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2438 | 2438 |  | 2364.7445 | 10 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2438 | 2438 |  | 2364.7445 | 10 |  | 97% |  | 9.6995
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2021）： 目标1：全年完成演出场次不少于336场，完成各项政府指定的演出任务，支付演出的成本支出，开展京剧艺术普及等业务活动，加大宣传力度，提高北京京剧院的影响力和美誉度。 目标2：创作生产优秀艺术作品，丰富群众精神文化生活，推动国粹京剧艺术传承与发展。 目标3：通过历史题材、现实题材的新剧目创排，弘扬主旋律，讴歌新时代。通过传统剧目挖掘整理，丰富流派代表剧目，传承京剧艺术。 （总预算3118.00万元，2021年随预算批复首批下达2438.00万元） | [5 empty] | 已完成全年演出场次399场，完成各项政府指定的演出任务，支付演出的成本支出，开展京剧艺术普及等业务活动，加大宣传力度，提高北京京剧院的影响力和美誉度；创作生产优秀艺术作品，丰富群众精神文化生活，推动国粹京剧艺术传承与发展；通过历史题材、现实题材的新剧目创排，弘扬主旋律，讴歌新时代。通过传统剧目挖掘整理，丰富流派代表剧目，传承京剧艺术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成演出 |  |  | 不少于336场演出 | 399场 | 8 | 8
|  |  | 指标2：新剧目创排 |  |  | 2部 | 2部 | 3 | 3
|  |  | 指标3：挖掘整理传统剧目 |  |  | 5部 | 5部 | 3 | 3
|  |  | 指标4：课本剧 |  |  | 1部 | 1部 | 3 | 3
|  |  | 指标5：演出场次 |  |  | 新创排剧目演出不少于2场，挖掘整理剧目演出场次不少于10场 | 新创排剧目演出5场，挖掘整理剧目演出场次10场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：演出质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 未发生重大安全及政治事故 | 3 | 3
|  |  | 指标2：演出内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 3 | 3
|  |  | 指标3：剧本质量 |  |  | 通过专家论证，达到排演水平 | 通过专家论证，达到排演水平 | 3 | 3
|  |  | 指标4：剧目质量 |  |  | 创排剧目达到公演要求 | 创排剧目达到公演要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：实施演出 |  |  | 1月—12月 | 1月—12月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：创排剧目完成一度创作 |  |  | 2021年1月至5月 | 2021年1月至5月 | 1 | 1
|  |  | 指标3：创排剧目落地排练、各项制作 |  |  | 2021年4月至10月 | 2021年3月至12月 | 1 | 0.5 |  | 创排剧目《夫人城》2021年3月至4月完成，《大刀王五》受疫情及导演因病变更等不可抗力影响，调整于2021年11月至12月期间完成。
|  |  | 指标4：创排剧目合成彩排 |  |  | 2021年8月至11月 | 2021年4月至12月 | 1 | 0.5 |  | 创排剧目《夫人城》2021年4月完成，《大刀王五》受疫情及导演因病变更等不可抗力影响，调整于2021年12月完成。
|  |  | 指标5：创排剧目公演 |  |  | 2021年8月至11月 | 2021年4月至12月 | 1 | 0.5 |  | 创排剧目《夫人城》2021年4月完成，《大刀王五》受疫情及导演因病变更等不可抗力影响，调整于2021年12月完成。
|  |  | 指标6：挖掘整理剧目资料汇编成册，达到演出水平 |  |  | 2021年1月至11月 | 10月 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≦预算控制数2438万元 | 2364.744494万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：演出收入 |  |  | 不少于2400万元 | 2968.817036万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：媒体报道次数 |  |  | ≥30次 | 431次 | 5 | 3.5
|  |  | 指标2：保持北京京剧院“京朝大派”的品质，丰富广大人民群众的娱乐生活。 |  |  | 显著改善 | 为京剧艺术的传承发展做出贡献 | 5 | 5
|  |  | 指标3：艺术品质，流派经典，队伍建设，传承和发展京剧艺术。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：京剧艺术得到持续传承 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。