## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中国戏剧家协会资助项目《石评梅》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 王梦宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911457639
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 58.42 |  | 55.4133 | 10 |  | 94.85% |  | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 42 |  | 42 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 16.42 |  | 13.4133 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 体现上乘的艺术质量，呈现出"思想性、艺术性、观赏性”俱佳的优秀舞台作品。让艺术更好地走近年轻人，激励当代青年在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。 | [5 empty] | 让艺术更好地走近年轻人，激励当代青年在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办演出的场次 |  |  | 12场 | 13场 （线下11场 线上2场） | 10 | 10
|  |  | 举办落地活动的场次 |  |  | 5场 | 2次 | 10 | 4 |  | 因实际演出时长较长，部分演出场次未组织导赏、演后谈等落地活动
|  | 质量指标 | 演出场次完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 11月 | 11月 | 9 | 9
|  |  | 进行项目总结 |  |  | 11月 | 11月 | 12 | 12
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | 2月 | 2月 | 4 | 4
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 58.42万 | 55.413301万元 | 10 | 9.48
|  | 社会效益指标 | 促进京剧艺术的传承与发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 90.96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。